## Строительный контроль
№ | Вопросы | Ответы |  | Обоснование
1 | Для каких видов подземных сетей в обязательном порядке составляются схемы сварных стыков трубопроводов? | Газопроводов, теплопроводов, сетей горячего водоснабжения, продуктопроводов опасных и вредных продуктов, а также, в случае необходимости, для других трубопроводов по требованию органов надзора | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002, п. 5.2.12
При переходах под автодорогами, ж/д, водными преградами
Всех подземных сетей из стальных и пластиковых труб
2 | Допускается ли использовать в качестве основы для исполнительных схем по элементам зданий и сооружений рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации? | Допускается | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002, п. 4.5
Не допускается
Допускается по согласованию с проектной организацией
3 | Кто осуществляет оформление и передачу для регистрации в орган государственного строительного надзора журналов работ? | Представитель строительного контроля
Генподрядчик
|  | Заказчик (застройщик) | Правильно | РД 11-05-2007, п. 4
4 | Какими должностными лицами, подписываются исполнительные схемы? | Ответственными представителями заказчика и подрядчика
|  | исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002, п. 4.10
Геодезистами подрядчика и заказчика
5 | Каким документом определяется перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию? | РД-11-02-2006
ВСН-12-2008, часть 2
|  | Проектом | Правильно | РД-11-02-2006, п. 5.3
6 | С какой даты осуществляется государственный строительный надзор? | С даты получения органом государственного строительного надзора извещения о начале работ | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 8
С даты регистрации общего журнала работ
С даты выдачи разрешения на строительство
7 | До какой даты осуществляется государственный строительный надзор? | До даты утвеждения акта сдачи объекта в эксплуатацию
|  | До даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 8
До окончания срока гарантийных обязательств генподрядчика
8 | В течение какого срока с даты поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию должно быть выдано такое разрешение? | 7 рабочих дней
3 рабочих дня
|  | Разрешение не требуется | Правильно | ГрК РФ ст.56, п.5
9 | Какие минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и сооружениями процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации, устанавливает Федеральный закон от 31 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»? | Механической и пожарной безопасности
|  | 1) механической безопасности; 2) пожарной безопасности; 3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях; 4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; 5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 7) энергетической эффективности зданий и сооружений; 8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. | Правильно | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, ст.3, ч.6
Безопасность пользователей зданиями и сооружениями
10 | Является ли обязательным ведение исполнительной документации при осуществлении капитального ремонта объекта капитального строительства? | Является обязательным | Правильно | ГрК РФ, ст.52, ч.6
Рекомендовано
Обязательно, если оговорено в договоре подряда
11 | Какой срок дается лицу, осуществляющему строительство на входной контроль переданной ему рабочей документации с целью выявления недостатков в ней? | Один месяц
Сорок пять дней
Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре
12 | Назовите документы в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Государственные стандарты Российской Федерации, своды правил, руководящие документы федеральных органов исполнительной власти
|  | Документы в области стандартизации, включенные в перечень, утвержденный национальным органом РФ по стандартизации. | Правильно | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, ст.6, ч.7
13 | Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда в результате: | разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
разрушения всего здания, сооружения или их части;
деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории
повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности
|  | Все вышеупомянутое | Правильно | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, ст.7
14 | Реконструкция - это | Изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей или этажности, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения | Правильно | ГрК РФ ст.1, п.14
Восстановление исправности (работоспособности) конструкций и систем инженерного обеспечения, изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей или этажности, площади, показателей производственной мощности, объема)
Модернизация объектов капитального строительства, качества инженерно-технического обеспечения и восстановление исправности (работоспособности) конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
15 | Назовите виды документов по планировке территорий в соответствии с градостроительным кодексом | Проект детальной планировки. Проект межевания. Проект застройки.
Проект планировки. Правила землепользования и застройки. Проект межевания.
|  | Проект планировки. Проект межевания. Градостроительный план земельного участка | Правильно | ГрК РФ, ст.42, 43, 44
Проект детальной планировки. Проект межевания
16 | Что проверяют при входном контроле проектной документации? | Комплектность; соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и утверждений; наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;
Соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; наличие указаний о методах контроля и измерений
|  | Все вышеперечисленное | Правильно | СП 48.13330.2011, п.7.1.1
17 | Кто должен проводить строительный контроль? | Лицо, осуществляющее строительство
Застройщик, призаключении договора подряда
Лицо, ответственное за эксплуатацию здания
Региональный оператор на основании договора
|  | Все вышеупомянутые | Правильно | ГрК РФ ст.53, ч.2
18 | Проводится ли строительный контроль в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства? | Проводится
Не проводится
Проводится, если это предусмотрено договором
19 | Требуется ли подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов индивидуального жилищного строительства? | да, требуется.
|  | нет, не требуется. | Правильно | ГрК РФ, ст.48, п.3
требуется при новом строительстве
требуется при капитальном ремонте.
20 | Кем утверждается проектная документация на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства? | инвестором, заказчиком и подрядчиком.
|  | застройщиком или заказчиком. | Правильно | ГрК РФ, ст.48, п.15
уполномоченным органом государственной экспертизы проектной докумен­тации и Заказчиком.
инвестором, генпроектировщиком и генподрядчиком
21 | К какому из объектов капитального строительства относится объект, если в проектной документации на его строительство предусматривается заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земля более чем на 15 м? | к технически сложным объектам.
к обычным объектам II уровня ответственности.
|  | к уникальным объектам. | Правильно | ГрК РФ, ст.48.1, п.2.4
к особо опасным и технически сложным объектам
22 | Кто является заказчиком? | Лицо, принимающее строительно- монтажные работы согласно актов КС2
|  | Лицо, которое уполномочено застройщиком осуществлять функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности | Правильно | ГрК РФ, ст.1, п.22
Организация, заключившая договор с генподрядчиком на строительство объекта
23 | Допускается ли проведение строительного контроля физическим лицом? | Допускается
Не допускается
|  | Допускается при заключении договора с индивидуальным предпринимателем | Правильно | ГрК РФ ст.53, ч.2
24 | В каких случаях проектировщик обязан проверять соответствие выполненных работ проектной документации? | В случае привлечения по инициативе заказчика | Правильно | ГрК РФ ст.53, ч.2
При строительстве технически сложных и уникальных объектов
Во всех случаях
25 | Должен ли производиться контроль заказчика за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-техниченического обеспечения? | Должен
Не должен
|  | Должен, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения | Правильно | ГрК РФ ст.53, ч.4
26 | Какой из документов должен прилагаться к заявлению на выдачу разрешения на строительство в обязательном порядке? | Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам | Правильно | ГрК РФ ст.51, ч.7, п.2з
Список участников строительства
Технические условия на подключение к сетям общего пользования
27 | Выдается ли разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции? | Выдается на все этапы строительства, реконструкции
Нет, разрешение на строительство выдается на объект
|  | Выдается по заявлению застройщика | Правильно | ГрК РФ ст.51, ч.12
28 | Назовите федеральный орган исполнительной власти, который организует научно-методическое обеспечение государственного строительного надзора в Российской Федерации | Госархстройнадзор
|  | Ростехнадзор | Правильно | Постановление правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54
Министерство строительства
29 | Какой документ устанавливает порядок осуществления государственного строительного надзора в Российской Федерации? | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации | Правильно | Постановление правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54
Своды правил по проектированию и строительству
Градостроительный кодекс РФ
30 | Является ли обязательным включение в исполнительную документацию по подземным инженерным сетям продольных профилей по оси сети? | Является обязательным для трубопроводов
Не обязательно
|  | Является обязательным, если они входят в состав проекта | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002, п. 5.2.1
31 | Требуется ли выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства? | Не требуется
|  | Требуется | Правильно | ГрК РФ ст.54, ч.9
Требуется если объект выше 3-х этажей
32 | При строительстве и реконструкции каких объектов осуществляется государственный строительный надзор? | При строительстве технически сложных и уникальных объектов
|  | При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе | Правильно | ГрК РФ ст.54, ч.1, п1, 2
Во всех случаях
33 | Осуществление каких видов государственного надзора допускается в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора? | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральный государственный пожарный надзор
|  | Федеральный государственный экологический надзор | Правильно | ГрК ст.54, ц.7
34 | Кто уполномочен проверять членство подрядной организации в СРО? | Заказчик (застройщик)
Генподрядчик
|  | Орган государственного строительного надзора | Правильно | ГрК РФ ст.52, ч.5.1
35 | Назовите требование к выполнению работ, подлежащее обязательной проверке должностными лицами органа государственного строительного надзора | Требования к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования
Соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
|  | Все вышепечисленное | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 11
36 | . Какой максимальный срок установлен Градостроительным кодексом РФ для проведения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства? | 6 месяцев.
|  | 3 месяца. | Правильно | ГрК РФ, ст. 49, п.7
2 месяца.
срок не установлен, зависит от сложности объекта.
37 | Что является основанием для проведения проверки органом государственного строительного надзора? | Обращения и заявления граждан
Программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного надзора
|  | Все вышепечисленное | Правильно | ГрК РФ ст.54, ч.5
38 | Какой документ, который должен быть составлен по результатам проведения контроля за безопасностью участков сетей инженерно-технического обеспечения? | Акты освидетельствования скрытых работ
|  | Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения | Правильно | РД-11-02-2006, п. 5.5
Предписание о выявленых нарушениях
39 | Кто проверяет устранение выявленных при проведении строительного контроля нарушений, несоответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации? | Заказчик (застройщик)
Генподрядчик
|  | Должностное лицо органа государственного строительного надзора | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 13
40 | Какой документ выдает заказчику, застройщику или подрядчику должностное лицо органа государственного строительного надзора при выявлении нарушений в результате проведенной проверки? | Акт по результатам проведенной органом государственного строительного надзора проверки
Предписание об устранении выявленных нарушений
|  | Все вышеперечисленное | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 15
41 | Имеют ли право должностные лица органов государственного строительного надзора требовать от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов? | Имеют
Не имеют
|  | Имеют, если обследование требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 24
42 | Требуется ли выдача разрешения на строительство на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства? | да, требуется.
требуется в случае, если на участке предусматривается строительство объекта высотой более двух этажей.
|  | нет, не требуется. | Правильно | ГрК РФ, ст.51, п.17
требуется в случае строительства объекта капитального строительства общей площадью более 200 кв. м.
43 | На какой срок выдается разрешение на строительство объекта капитального строительства? | 2 года с возможностью продления, если строительство объекта за этот срок не закончено.
срок не ограничивается.
на срок, предусмотренный проектом организации строительства, по объекту индивидуального жилищного строительства - 5 лет.
|  | на срок, предусмотренный проектом организации строительства, по объекту индивидуального жилищного строительства - 10 лет. | Правильно | ГрК РФ, ст.51, п.18
44 | В каком случае к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимо прилагать заключение органа государственного пожарного надзора? | В случае строительства сетей пожаротушения
При строительстве технически сложных и уникальных объектов
|  | Не прилагается | Правильно | ГрК РФ ст. 55, ч.3
45 | В каком случае оформляется акт приемки законченного строительством объекта КС-14? | В случае окончания строительства, реконструкции осуществляемого на основании договора строительного подряда
|  | После проведенных комиссией обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. | Правильно | "Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"
В случае окончания финансирования
46 | Кто заполняет раздел общего журнала работ "Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации" | Заказчик (застройщик)
Лицо, осуществляющее строительство
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
|  | Все вышеперечисленные | Правильно | РД-11-05-2007, п.8.2
47 | Кто заполняет раздел общего журнала работ "Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" | Заказчик (застройщик)
|  | Лицо, осуществляющее строительство | Правильно | РД-11-05-2007, п.8.3
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
Все вышеперечисленные
48 | Какие должностные лица подрядчика и заказчика имеют право осуществлять функции строительного контроля? | Лица, аттестованные на проведение строительного контроля в Ростехнадзоре
|  | Работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля | Правильно | Постановление правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468
Работники подрядчика и заказчика, внесенные в Национальный реестр организаторов строительства
49 | В каком случае подрядчик вправе провести мероприятие строительного контроля, которое должно выполняться совместно подрядчиком и заказчиком, в отсутствие заказчика? | Мероприятие строительного контроля проводятся только в присутствии представителя заказчика
|  | В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях | Правильно | Положение о проведении строительного контроля приосуществлении строительства, п.11
По письменному согласованию заказчика
50 | Назовите требования к квалификации специалистов, осуществляющих строительный контроль. | Высшее профессиональное образование по специальности "Строительство", "Промышленное и гражданское строительство" без предъявления требований к стажу работы; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности и сертификата соответствия специалиста; либо среднее профессиональное техническое образование и стаж работы в должности техника I категории или в других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности.
|  | Высшее профессиональное образование соответствующего профиля (по специальности и квалификации, позволяющим осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии) и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, а также являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства | Правильно | Постановление правительства РФ от 11 мая 2017 года N 559, Приказ Ростехнадзор от 09.11.2018 № 470
Высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет
51 | В каких случаях осуществляется государственный строительный надзор? | при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой или ее модификацией.
|  | при строительстве или реконструкции объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является модифицированной проектной документацией. | Правильно | ГрК РФ, ст.54, п.1, 2
при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте любых объектов капитального строительства.
при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте временных объектов
52 | Какие виды контроля существуют в строительстве? | только входной контроль;
только операционный контроль;
только надзор Заказчика;
|  | входной, операционный, текущий, приемочный, авторский, со стороны Заказчика и прочие виды. | Правильно
53 | Требуется ли наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации, на выполнение работ по устройству каменных конструкций? | Не требуется.
|  | Требуется. | Правильно | приказ от 30 декабря 2009 г. N 624 Минрегиона РФ, раздел III, п.9
Требуется только на особо опасных и технически сложных объектах.
54 | Входит ли в функциональные обязанности эксперта строительного контроля участие во внедрении новых геодезических технологий? | Входит | Правильно | ПП-СГК-20-20.1-17 Положение об управлении строительного контроля ДСК
Не входит
Входит, если это учтено проектной документацией
55 | Как должны быть оборудованы входы в здания, где ведутся работы по разборке (демонтажу) несущих и ограждающих конструкций? | Входы в здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 1 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 50 — 60°.
Входы в здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 50 — 60°.
|  | Входы в здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и выше расположенной стеной над входом, должен быть 70 — 75°. | Правильно | СНиП 12-03-2001 п. 6.2.3.
Входы в здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 1,5 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 — 75°.
56 | В каких случаях средства подмащивания принимаются в эксплуатацию повторно? | Если утерян журнал приема и осмотра лесов.
|  | При обнаружении и устранения деформации | Правильно | Правила по охране труда при работе на высоте, п.71
Средства подмащивания повторно не принимаются.
57 | Какие документы входят в состав проектной документации на крановый рельсовый путь? | Выкопировка из стройгенплана, проект рельсового пути, проект производства работ на устройство рельсового пути; требования по эксплуатации рельсового пути. |  | ГОСТ Р 51248-99. Пути наземные рельсовые крановые. П. 3.5.
Проект рельсового пути.
Выкопировка из стройгенплана.
Проект производства работ на устройство рельсового пути.
58 | Должны ли железобетонные панели полносборных зданий, поставляемые на объект, иметь подготовку поверхностей, образующие стыки?
Не должны
|  | Должны в виде огрунтованных поверхностей | правильно | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» п.3.56
Подготовка поверхностей должна осуществляться только по требованию проекта
59 | К работам на высоте относятся работы на площадках ближе 2м от неогороженных перепадов по высоте | 1,3 м
1,5 м
1,1 м
|  | 1,8 м | правильно | Правила по охране труда при работе на высоте, п.3а
60 | Назовите документ, который устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. | Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468. | Правильно | Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468.
Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
61 | Какая надпись делается на исполнительных чертежах инженерных сетей при соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений, привязок и других геометрических параметров номинальным значениям? | Работы по монтажу (указать наименование инженерной сети) выполнены в соответствии с рабочими чертежами
|  | Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002 "Документация геодезическая исполнительная", п.5.1.3
Выполненные работы соответствуют рабочим чертежам
| Назовите документ, в котором фиксируется проведение контрольного мероприятия и его результаты в процессе проведения строительного контроля. | Специальные журналы работ
Общий журнал работ
|  | Акт по результатам контрольных мероприятий | Правильно | Положение о проведении строительного контроля, п. 12
62 | В каком документе отражаются сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах? | Акт по результатам контрольного мероприятия
Специальные журналы работ
|  | Общий журнал работ | Правильно | Положение о проведении строительного контроля, п. 12
63 | Какие допускаются отклонения от расположения скважин в плане поперек ряда | ± 8 см
|  | ± 10 см | правильно | СП 45.13330. 2012 (СНиП 3.02.01-87), табл. 12.1, п.5, п.12
± 15 см
64 | Какие допустимые отклонения отметок опорной поверхности дна стакана фундаментов от проектных после устройства выравнивающего слоя по дну стакана | + - 3 мм
+ - 4 мм
+ - 2 мм
|  | + - 5 мм | Правильно | СП 70.13330.2012 (3.03.01-87), табл. 6.1, п.2
65 | Какое допустимое Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке Ж/б ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, подстропильных ферм, стропильных ферм (балок), плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемента 16-25м | 12 мм
8 мм
|  | 10 мм | правильно | СП 70.13330.2012 (3.03.01-87), табл. 6.1, п.9
6 мм