## Строительный контроль
№ | Вопросы | Ответы |  | Обоснование
1 | Для каких видов подземных сетей в обязательном порядке составляются схемы сварных стыков трубопроводов? | Газопроводов, теплопроводов, сетей горячего водоснабжения, продуктопроводов опасных и вредных продуктов, а также, в случае необходимости, для других трубопроводов по требованию органов надзора | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002, п. 5.2.12
При переходах под автодорогами, ж/д, водными преградами
Всех подземных сетей из стальных и пластиковых труб
2 | Допускается ли использовать в качестве основы для исполнительных схем по элементам зданий и сооружений рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации? | Допускается | Правильно | ГОСТ Р 51872-2003, п. 4.5
Не допускается
Допускается по согласованию с проектной организацией
3 | Кто осуществляет оформление и передачу для регистрации в орган государственного строительного надзора журналов работ? | Представитель строительного контроля
|  | Генподрядчик | Правильно
|  | Заказчик (застройщик) | Правильно | РД 11-05-2009, п. 4
4 | Какими должностными лицами, подписываются исполнительные схемы? | Ответственными представителями заказчика и подрядчика
|  | исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации | Правильно | ГОСТ Р 51872-2002, п. 4.10
Геодезистами подрядчика и заказчика
5 | Каким документом определяется перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию? | РД-11-02-2006
|  | ВСН-12-2008, часть 2 | Правильно
|  | Проектом | Правильно
6 | С какой даты осуществляется государственный строительный надзор? | С даты получения органом государственного строительного надзора извещения о начале работ | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 8
С даты регистрации общего журнала работ
С даты выдачи разрешения на строительство
7 | До какой даты осуществляется государственный строительный надзор? | До даты утвеждения акта сдачи объекта в эксплуатацию
|  | До даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации | Правильно | Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, п. 8